## 구축WBS
Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 8월 | [8 empty] | 9월
[9 empty] | 8월 4주차 |  |  | 8월 5주차 | [5 empty] | 9월 1주차 | [6 empty] | 9월 2주차 | [6 empty] | 9월 3주차 | [6 empty] | 9월 4주차
|  |  |  | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
[9 empty] | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24
1 | 1. | 요구분석 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 4일 | bar: 1900-01-22; 1900-01-25 to 1900-01-26
2 | 1.1. | 주제 선정 및 요구사항 분석 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 4일 | bar: 1900-01-22; 1900-01-25 to 1900-01-26
3 | 1.1.1 | 벤치마킹 | 양재현, 정동주, 정한솔 |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2일 | bar: 1900-01-22; 1900-01-25
4 | 1.1.2 | 요구사항 기술 | 이은비, 박세희 | 요구사항 기술서 |  | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2일 | bar: 1900-01-22; 1900-01-25
5 |  | 요구사항 분석 | 양재현, 정동주, 정한솔 | 요구사항 정의서, 요구사항 명세서, DFD | 공식 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2일 | bar: 1900-01-25 to 1900-01-26
1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 1900-01-27 to 1900-01-29
2 | 2.1. | 프로젝트 설계 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 1900-01-27 to 1900-01-29
3 | 2.1.1. | 프로그램 구성 및 설계 |  |  | 공식 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 1900-01-27 to 1900-01-29
4 |  | 기능 정의 | 양재현, 정동주, 정한솔 | 기능 정의서, 기능 명세서, UML | 공식 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1일 | bar: 1900-01-27
4 |  | DB 설계 | 정동주 | E-R 다이어그램 | 공식 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2일 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
4 |  | 화면 설계 (디자인, 페이지 구성) | 이은비, 박세희 | 화면 설계도 | 공식 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2일 | bar: 1900-01-28 to 1900-01-29
1 | 3. | 프로그램 구현 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 12일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-05; 1900-02-08 to 1900-02-12; 1900-02-15 to 1900-02-16
2 | 3.1. | DB 구현 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 7일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-05; 1900-02-08 to 1900-02-09
3 | 3.1.1. | 테이블 생성 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-02
4 |  | 데이터 타입 설정 | 정동주 | DD | 공식 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-02
3 | 3.1.2. | 정규화 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3일 | bar: 1900-02-03 to 1900-02-05
4 |  | DB 검토 | 정동주 | SQL 쿼리 파일 | 공식 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3일 | bar: 1900-02-03 to 1900-02-05
3 | 3.1.3. | DB 관리 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
2 | 3.2. | 클라이언트 측 구현 (Java) |  | 클라이언트 구현 코드 파일 | 공식 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 10일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-05; 1900-02-08 to 1900-02-12
3 | 3.2.1. | 사용자 화면 구성 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-05
4 |  | 메인 화면 | 이은비 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1일 | bar: 1900-02-01
4 |  | 영화 예매 화면 | 박세희 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2일 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-02
4 |  | 예매 내역 출력 화면 | 박세희 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2일 | bar: 1900-02-02 to 1900-02-03
4 |  | 환불 화면 | 이은비 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1일 | bar: 1900-02-03
4 |  | 쉬운 화면 보기 기능 | 박세희 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2일 | bar: 1900-02-04 to 1900-02-05
3 | 3.2.2. | 관리자 화면 구현 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 5일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-12
4 |  | 관리자 로그인/메뉴선택 화면 | 이은비 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1일 | bar: 1900-02-08
4 |  | 영화 등록 화면 | 이은비 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
4 |  | 상영 정보 관리 화면 | 박세희 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1일 | bar: 1900-02-10
4 |  | 매출 집계 화면 | 박세희 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2일 | bar: 1900-02-11 to 1900-02-12
4 |  | 프로그램 종료 기능 | 이은비 |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1일 | bar: 1900-02-12
2 | 3.3. | 서버 측 구현 (Java) |  | 서버 구현 코드 파일 | 공식 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 12일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-12; 1900-02-15 to 1900-02-16
3 | 3.3.1. | 서버 기초 환경 구성 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 4일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-11
4 |  | API 활용 변수 선정 | 양재현 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-09
4 |  | JSON 포맷 구현 | 정한솔 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2일 | bar: 1900-02-10 to 1900-02-11
3 | 3.3.2. | 클라이언트 입력값 저장 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 7일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-12; 1900-02-15 to 1900-02-16
4 |  | 영화 정보 처리 로직 구현 | 양재현 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 4일 | bar: 1900-02-08 to 1900-02-11
4 |  | 예매 정보 처리 로직 구현 | 정한솔 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 5일 | bar: 1900-02-10 to 1900-02-12; 1900-02-15 to 1900-02-16
1 | 4. | 검토 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 3일 | bar: 1900-02-16 to 1900-02-18
2 | 4.1. | 테스트 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 3일 | bar: 1900-02-16 to 1900-02-18
3 | 4.1.1. | 단위 테스트 | 양재현, 정동주, 정한솔 | 단위 테스트 목록 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 1일 | bar: 1900-02-16
3 | 4.1.2. | 기능 테스트 | 이은비, 박세희 | 기능 테스트 목록 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1일 | bar: 1900-02-17
3 | 4.1.3. | 피드백 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1일 | bar: 1900-02-18
1 | 5. | 발표 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 4일 | bar: 1900-02-19; 1900-02-22 to 1900-02-24
2 | 5.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 3일 | bar: 1900-02-19; 1900-02-22 to 1900-02-23
3 | 5.1.1. | 프로젝트 구현 파일 정리 및 시연 화면 캡쳐 | 양재현, 정동주, 정한솔 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2일 | bar: 1900-02-06 to 1900-02-07; 1900-02-19; 1900-02-22
3 | 5.1.2. | 최종보고서 및 발표자료 작성 | 이은비, 박세희 | 프로젝트 최종 보고서, 프로젝트 발표자료 | 공식 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 3일 | bar: 1900-02-19; 1900-02-22 to 1900-02-23
2 | 5.2. | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1일 | bar: 1900-02-06 to 1900-02-07; 1900-02-24
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스