## 구축WBS
Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 1월 | [18 empty] | 2월
[9 empty] | 1월 3주차 |  |  |  |  | 1월 4주차 | [6 empty] | 1월 5주차 | [6 empty] | 2월 1주차 | [6 empty] | 2월 2주차
|  |  |  | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[9 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 1. | 요구분석 | 이은비 | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 45671 | 45674 | 4일 | bar: 1월 3주차 화 14 to 2월 2주차 수 12; 2월 2주차 토 15 to 2월 2주차 일 16
2 | 1.1. | 주제 선정 및 요구사항 분석 |  |  |  | 45671 | 45671 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 1.1.1 | 벤치마킹 | 이은비, 박세희 |  |  | 45671 | 45671 | 1일 | bar: 1월 3주차 화 14; 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 요구사항 기술 | 이은비, 박세희 | 요구사항 정의서, 요구사항 명세서 |  | 45672 | 45674 | 3일 | bar: 1월 3주차 수 15 to 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
5 |  | 요구사항 분석 | 양재현, 정동주, 정한솔 | 기능 정의서 | 공식 | 45672 | 45674 | 3일 | bar: 1월 3주차 수 15 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 45675 | 45679 | 5일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
2 | 2.1. | 프로젝트 설계 |  |  |  | 45675 | 45679 | 5일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 2.1.1. | 프로그램 구성 및 설계 | 이은비 |  | 공식 | 45675 | 45677 | 3일 | bar: 1월 4주차 월 20; 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 데이터 모델 설계 | 박세희 |  | 공식 | 45675 | 45677 | 3일 | bar: 1월 4주차 일 19 to 1월 4주차 월 20; 1월 4주차 수 22; 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
1900-01-04 |  | 기능 정의 | 정동주, 정한솔 |  | 공식 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 4일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
6 |  | DB 설계 | 양재현, 정한솔 |  | 공식 | 45677 | 45679 | 3일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
7 |  | 화면 설계 (디자인, 페이지 구성) | 이은비, 박세희 | 피그마 | 공식 | 45677 | 45679 | 3일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
1 | 3. | 프로그램 구현 |  |  |  | 45675 | 45698 | 23일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 금 24 to 2월 2주차 수 12
2 | 3.1. | DB 구현 |  | DB |  | 45680 | 45682 | 3일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.1.1. | 테이블 생성 | 양재현 |  |  | 45680 | 45680 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 데이터 타입 설정 | 양재현 |  | 공식 | 45680 | 45680 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.1.2. | 정규화 | 양재현 |  |  | 45680 | 45681 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | DB 검토 | 정한솔 |  | 공식 | 45681 | 45682 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 토 25; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.1.3. | DB 관리 | 정한솔 |  |  | 45682 | 45682 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 토 25; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
2 | 3.2. | 인공지능 모델 구현 |  | 딥러닝 모델 | 공식 | 45675 | 45681 | 7일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.2.1. | 데이터 수집 | 박세희 |  |  | 45675 | 45676 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 |  | 데이터 전처리 | 박세희 |  |  | 45676 | 45677 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 일 19 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
|  | 모델 생성 | 박세희 |  |  | 45677 | 45677 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 |  | 모델 학습 | 박세희 |  |  | 45678 | 45679 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 |  | 모델 성능 평가 및 개선 | 박세희 |  |  | 45680 | 45681 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 |  | 모델 변환 | 박세희 |  |  | 45681 | 45681 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
2 | 3.3 | 클라이언트 측 구현 (Java) |  | 클라이언트 구현 코드 파일 | 공식 | 45677 | 45688 | 12일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.3.1. | 메인 화면 구성 | 이은비,박세희 |  |  | 45677 | 45680 | 4일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 회원가입 및 로그인 화면 구성 | 이은비,박세희 |  |  | 45681 | 45681 | 1일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 플레이 리스트 화면 구성 | 이은비,박세희 |  |  | 45682 | 45683 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 마이페이지 화면 구성 | 이은비, 박세희 |  |  | 45684 | 45685 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 검색어 서버 전송 | 이은비 |  |  | 45686 | 45687 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 반응형 웹 구현 | 이은비, 박세희, 정한솔 |  |  | 45687 | 45688 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
2 | 3.4 | 서버 측 구현 (Java) |  | 서버 구현 코드 파일 | 공식 | 45677 | 45698 | 21일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.4.1. | 서버 기초 환경 구성 |  |  |  | 45679 | 45682 | 4일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 토 25; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | DB 연동 | 정한솔 |  |  | 45681 | 45682 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 토 25; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | last fm API 연동 | 정동주 |  |  | 45683 | 45685 | 3일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 일 26 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 인공지능 모델 연동 | 정한솔 |  |  | 45683 | 45685 | 3일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 일 26 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.4.2. | 사용 데이터 가져와서 출력 |  |  |  | 45675 | 45676 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 웹 크롤링 | 정동주, 정한솔 | 멜론차트 웹 크롤링 |  | 45675 | 45676 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 텍스트 추출 | 박세희, 정한솔 | 음원 가사 추출 |  | 44214 | 45676 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 3.4.3. | 클라이언트 입력값 전송 |  |  |  | 45685 | 45698 | 14일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 회원정보 입력값 처리 | 정동주, 정한솔 |  |  | 45685 | 45692 | 8일 | bar: 1월 3주차 화 14 to 1월 5주차 월 27; 2월 1주차 수 5 to 2월 2주차 수 12
4 |  | 검색어 처리 | 정동주, 정한솔 |  |  | 45685 | 45698 | 14일 | bar: 1월 3주차 화 14 to 1월 5주차 월 27; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
1 | 4. | 검토 |  |  |  | 45699 | 45700 | 2일 | bar: 1월 3주차 화 14 to 2월 2주차 수 12
2 | 4.1. | 테스트 |  |  |  | 45699 | 45700 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 4.1.1. | 단위 테스트 | 정동주, 정한솔 | 단위 테스트 목록 |  | 45699 | 45700 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12
3 | 4.1.2. | 기능 테스트 | 이은비, 박세희 | 기능 테스트 목록 |  | 45699 | 45700 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12; 2월 2주차 월 17 to 2월 2주차 화 18
3 | 4.1.3. | 피드백 |  |  |  | 45699 | 45700 | 2일 | bar: 1월 3주차 금 17; 1월 4주차 월 20 to 1월 4주차 금 24; 1월 5주차 월 27 to 1월 5주차 금 31; 2월 2주차 화 11 to 2월 2주차 수 12; 2월 2주차 월 17 to 2월 2주차 화 18
1 | 4. | 배포 | 정한솔 | 배포 사이트 |  | 45700 | 45700 | 1일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 토 25 to 1월 5주차 일 26; 1월 5주차 토 1 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 목 13 to 2월 2주차 금 14; 2월 2주차 월 17 to 2월 2주차 화 18
1 | 5. | 발표 | 이은비 |  |  | 45702 | 45702 | 1일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 토 25 to 1월 5주차 일 26; 1월 5주차 토 1 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 수 12 to 2월 2주차 금 14; 2월 2주차 월 17 to 2월 2주차 화 18
2 | 5.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 45700 | 45702 | 3일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 토 25 to 1월 5주차 일 26; 1월 5주차 토 1 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 목 13; 2월 2주차 일 16 to 2월 2주차 화 18
3 | 5.1.1. | 프로젝트 구현 파일 정리 및 시연 화면 캡쳐 | 정동주, 정한솔 |  |  | 45701 | 45702 | 2일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 토 25 to 1월 5주차 일 26; 1월 5주차 토 1 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 금 14; 2월 2주차 월 17 to 2월 2주차 화 18
3 | 5.1.2. | 최종보고서 및 발표자료 작성 | 이은비, 박세희 | 프로젝트 최종 보고서, 프로젝트 발표자료 | 공식 | 45701 | 45702 | 2일 | bar: 1월 3주차 토 18 to 1월 4주차 일 19; 1월 4주차 토 25 to 1월 5주차 일 26; 1월 5주차 토 1 to 2월 1주차 일 2; 2월 1주차 토 8 to 2월 2주차 일 9; 2월 2주차 금 14 to 2월 2주차 화 18
2 | 5.2. | 프로젝트 최종 발표 | 이은비 |  |  | 45702 | 45702 | 1일
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스