## 구축WBS
Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 7월
[9 empty] | 7월 2주차 |  |  | 7월 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  |  | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[9 empty] | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22
1 | 1. | 요구분석 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
3 | 1.1.1. | 요구사항에 맞는 인프라 및 서비스 구성 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
2 | 2.1. | 인프라 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
3 | 2.1.1. | 물리적 구성 설계 |  | Physical Topology | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
3 | 2.1.2. | 논리적 구성 설계 |  | Logical Topology | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
1 | 3. | 게임 제작 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 8일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19
2 | 3.1. | Physical Network 구축 |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 4일
3 | 3.1.1. | 전반적인 게임 및 아이템 제작 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 8일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19
4 |  | 공과 바 구현 | 정한솔 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
4 |  | 아이템 구현 | 정한솔 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4일 | bar: 2024-07-16 to 2024-07-19
4 |  | 코드 병합과 오류수정 | 정한솔 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2일 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-19
3 | 3.1.2 | 게임 규칙 및 맵 제작 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 8일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19
4 |  | 맵 제작 | 김완규 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 3일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-16
4 |  | 공의 물리앤진 구현 | 김완규 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2일 | bar: 2024-07-16 to 2024-07-17
4 |  | 게임 스코어 제작 | 김완규 |  |  | 2024-07-18 | 2023-07-19 | 1일 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-19
3 | 3.1.3 | UI 제작 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 8일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19
4 |  | 타이틀 화면 제작 | 김지학 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2일 | bar: 2024-07-12; 2024-07-15
4 |  | 게임 내 UI 제작 | 김지학 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4일 | bar: 2024-07-16 to 2024-07-19
4 |  | 게임 일시정지 및 설정 제작 | 김지학 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2일 | bar: 2024-07-17 to 2024-07-18
4 |  | 게임 오버 및 종료 화면 제작 | 김지학 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2일 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-19
3 | 3.2.5 | Test |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2 | bar: 2024-07-19; 2024-07-22
4 |  | Test 및 오류 수정 | 정한솔, 김지학, 김완규 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2일 | bar: 2024-07-19; 2024-07-22
1 | 4. | 발표 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2일 | bar: 2024-07-22
2 | 4.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1일 | bar: 2024-07-22
3 | 4.1.2. | 설정 파일 및 화면 캡쳐 | 박○○ |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1일 | bar: 2024-07-22
2 | 4.2 | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1일 | bar: 2024-07-22
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스